## SOMAR_DOOI_DEZ2022
CONROLE DE OBRAS FINALIZADAS - ATÉ DEZEMBRO/2022.
CONTRATADA | CNPJ | NUMERO DO CONTRATO | LICITAÇÃO | FISCAL | RECURSO | PROCESSO | OBJETO | VALOR | DADOS DA OBRA
[9 empty] | INÍCIO | VIGÊNCIA | VALOR PAGO | % PAGO | % EXECUTADO | SITUAÇÃO
K8.COM ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI ME | 20.419.850/0001-36 | 87/2019 | TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2019 | FRANCYNARA / RAISSA / THAIS | PRÓPRIO | 27732/2018 | CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO CASA NAIR, NO BAIRRO FLAMENGO – 1º DISTRITO DO MUNICIPIO DE MARICÁ. | 2325074.2968 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2227377.52 | 95.8% | 100% | OBRA FINALIZADA.
CONSTRUTORA METROPOLITANA S.A. | 33.049.503/0001-00 | 002/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2020 | RAISSA / PHILLIPI / PATRICIA | PRÓPRIO | 23945/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DOS ACESSOS À PONTE DE PONTA NEGRA, NO MUNICÍPIO DE MARICÁ. | 8272875.61 | 2021-04-26 | 2022-04-26 | 8047871.38 | 97.28% | 100% | OBRA FINALIZADA.
CONSTRUTORA METROPOLITANA S.A. | 33.049.503/0001-00 | 212/2021 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 17/2019 | PHILLIPI /JHONATHAN / ILKE | PRÓPRIO | 2744/2019 | CONTRATO PA EXECUÇÃO DE MACRODRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE SÃO JOSÉ. | 12770833.99 | 2021-11-11 | 2023-02-11 | 12466688.11 | 97.62% | 100% | OBRA FINALIZADA.
PROCEC ENGENHARIA S.A | 00.346.071/0001-40 | 027/2020 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2019 | ANDRÉ / ILKE / JORGE | PRÓPRIO | 24019/2018 | CONSTRUÇÃO DE PASSARELA RJ 106 - KM 16,5 NO 3º DISTRITO DO MUNICIPIO DE MARICÁ. | 3275743.48 | 2020-02-05 | 2022-05-26 | 3272912.56 | 99.91% | 100% | OBRA FINALIZADA.
CONFRANZA | 03.396.992/0001-06 | 52/2020 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 29/2019 | PHILLIPI / GREG / PATRICK | PRÓPRIO | 16005/2019 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM LOT, OUROMAR- AV.2 E RUAS ADJ- S.J IMBASSAI. | 18030038.84 | 2020-06-09 | 2021-08-05 | 17833514.58 | 98.91% | 100% | OBRA FINALIZADA.
ÔMEGA | 12.647.362/0001-58 | 128/2020 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 19/2019 | GIENNAH / LUIZ / RENATO | PRÓPRIO | 2748/2019 | LIGAÇÃO DA ESTRADA DA GAMBOA À BAIXADA MINEIRA. | 7603465.21 | 2020-08-17 | 2022-03-02 | 6910908.85 | 90.89% | 100% | OBRA FINALIZADA.