## SOMAR_DOOI_JULHO2023
CONROLE DE OBRAS EM ANDAMENTO - ATUALIZADA EM JULHO/2023.
CONTRATADA | CNPJ | NUMERO DO CONTRATO | LICITAÇÃO | FISCAL | RECURSO | PROCESSO | OBJETO | VALOR | DADOS DA OBRA
[9 empty] | INÍCIO | VIGÊNCIA | VALOR PAGO | % PAGO | % EXECUTADO | SITUAÇÃO
HSR | 8896924000120 | 538/2018 | CONCONRRÊNCIA PÚBLICA Nº 17/2018 | BEATRIZ / JOSÉ ANTÔNIO / FRANCISCO | PRÓPRIO | 4702/2018 | CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DE EDUCAÇÃO PÚBLICA TRANSFORMADORA | 51273186.51 | 2018-07-20 | 2023-05-12 | 49978975.46 | 97.48% | 100% | OBRA FINALIZADA.
UNICOL | 4125492000100 | 79/2020 | CONCONRRÊNCIA PÚBLICA Nº 28/2019 | ROMARIO / ALEX / ANA CLAUDIA | PRÓPRIO | 12977/2019 | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO TURISTICO E ECOLOGICO DO MIRANTE DO CAJU | 8247684.42 | 2020-06-22 | 2023-04-22 | 5746226.59 | 69.67% | 71.67% | EXECUÇÃO ALVENARIAS E REVESTIMENTOS.
PIRES MATOS - CONSTRUÇÕES EIRELI | 28369352000138 | 159/2022 | CONCONRRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/22 | KAREN / ROBERTO / LAIS | PRÓPRIO | 12874/2021 | CONSTRUÇÃO DOS ANEXOS (VESTIÁRIOS E DEPÓSITOS DE RESÍDUOS E PARTE CIVIL DA ETE) DO CAMPUS DE EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA CEPT | 1281694.36 | 2022-07-25 | 2023-05-11 | 697355.44 | 54.41% | 56.41% | EXECUÇÃO DA PARTE CIVIL DA ETE E ACABAMENTOS FINAIS DOS ANEXOS.
CONSORCIO ECONORTE CMSA | 47381526000122 | 168/20222 | CONCONRRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2022 | LUIZ / PATRICIA / PATRICK | PRÓPRIO | 11787/2021 | PROJETO DE URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE ITAOCAIA VALLEY BACIA 01 | 20432567.94 | 2022-09-12 | 2023-09-12 | 5195395.17 | 25.43% | 27.43% | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO COM INTERTRAVADO.
CONSTRUTORA ZADAR LTDA | 30183941000179 | 215/2022 | CONCONRRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 | PHILLIPI / ANDRE / CLAUDENIR | PRÓPRIO | 12544/2021 | PROJETO DE URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE ITAOCAIA VALLEY BACIA 02 | 33274141.27 | 2022-09-12 | 2023-08-26 | 18949450.24 | 56.95% | 58.95% | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO COM INTERTRAVADO.
MOPREM CONSTRUTORA LTDA. | 24121687000181 | 170/2022 | TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 | ILKE / PATRICIA / JHONATHAN | PRÓPRIO | 2087/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO LUDGERO, NA ESTRADA DO CAXITO, BAIRRO CAXITO, SITUADO NO 1º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE MARICÁ | 1918300.15 | 2022-08-08 | 2023-07-25 | 1852547.15 | 96.57% | 100% | OBRA FINALIZADA.
MOPREM CONSTRUTORA LTDA. | 24121687000181 | 174/2022 | TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022 | ILKE / PATRICIA / ANDRE | PRÓPRIO | 2686/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ESPRAIADO NA EVENIDA CENTRAL BAIRRO ESPRAIADO SITUADO NO 2º DISTRITO NO MUNICÍPIO DE MARICÁ | 3226871.52 | 2022-08-08 | 2023-07-28 | 2549430.33 | 79.01% | 81.01% | EXECUÇÃO DOS ACESSOS.
MOPREM CONSTRUTORA LTDA. | 24121687000181 | 220/2022 | TOMADA DE PREÇO Nº 04/2022 | ILKE / JHONATHAN / GIENAH | PRÓPRIO | 4404/2022 | PONTE SOBRE O RIO LUDGERO, NA ESTRADA DO RIO FUNDO, BAIRRO CAXITO, SITUADO NO 1º DISTRITO DO MUNICIPIO DE MARICÁ | 1797565.37 | 2022-12-05 | 2023-09-01 | 112921.77 | 6.282% | 8.282% | INÍCIO DA MOBILIZAÇÃO.
MOPREM CONSTRUTORA LTDA. | 24121687000181 | 242/2022 | TOMADA DE PREÇO Nº 03/2022 | ILKE / CARLOS / PHILLIPI | PRÓPRIO | 4059/2022 | CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO LUDGERO, NA AVENIDA ABREU SODRÉ - CENTRO. | 2142813.05 | 2022-11-01 | 2023-09-27 | 2108314.52 | 98.39% | 100% | OBRA FINALIZADA.
ÔNIX | 3638457000114 | 206/2018 | CONCONRRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2018 | GREG / ALDAIR / PHILLIPI | PRÓPRIO | 26668/2017 | CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA ORLA DE ITAIPUAÇÚ COM CONSTRUÇÃO DE GUARITAS DE SALVA VIDAS. TRECHO DA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA E RUA 63, INCLUSIVE RUA 37 AV. BEIRA MAR. | 46672473.65 | 2018-05-17 | 2023-09-23 | 36434495.05 | 78.06% | 80.06% | FINALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
ÔNIX | 3638457000114 | 345/2018 | CONCONRRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2018 | PHILLIPI / JHONATHAN / GREG | PRÓPRIO | 26433/2017 | CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA ORLA DE ITAIPUAÇÚ, COM CONSTRUÇÃO DE GUARITAS DE SALVA VIDAS. TRECHO RUA 63 E RUA 152 | 47725917.21 | 2018-05-28 | 2023-05-24 | 39375779.9 | 82.5% | 84.5% | FINALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
CONSÓRCIO ROTA DE MARICÁ | 48133842000148 | 246/2022 | CONCONRRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2022 | ROMARIO / ANDRÉ / ILKE / VICTOR / WELLIGTON/ JHONATHAN | PRÓPRIO | 5767/2022 | IMPLANTAÇÃO DE ELEVADO NO ENTRONCAMENTO DA RJ-106 COM RJ-114 CONTEMPLANDO ROTATÓRIA E RETORNO, NO BAIRRO FLAMENGO | 87983243.1 | 2022-10-17 | 2024-10-17 | 17742882.03 | 20.17% | 22.17% | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM E VIGAS DA SUPERESTRUTURA.
CONSTRUTORA METROPOLITANA | 33049503000100 | 251/2022 | CONCONRRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2022 | PATRICK / GIENNAH / ALEX | PRÓPRIO | 1708/2022 | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS NO BAIRRO BARROCO EM ITAIPUAÇU | 24446845.47 | 2022-11-01 | 2023-10-13 | 8434807.35 | 34.5% | 36.5% | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM.
CINÉTICA | 615133000172 | 272/2022 | CONCONRRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2022 | LUIZ / ROBERTO / GIENNAH | PRÓPRIO | 14303/2021 | CONSTRUÇÃO DO ANEXO E PISCINA ARENA MUMBUCA | 4345506 | 2023-01-09 | 2023-12-05 | 134492.17 | 3.095% | 5.095% | INICIO DA MOBILIZAÇÃO - PROJETOS EXECUTIVOS.
GREEN ENERGY | 18341624000138 | 274/2022 | CONCONRRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2022 | MARIANA / BRUNA / LAIS | PRÓPRIO | 2053/2022 | CONSTRUÇÃO DOS ANEXOS DA LONA CULTURAL DA BARRA DE MARICÁ | 1733137.82 | 2023-01-16 | 2023-12-08 | SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA |  | 0% | PROJETOS EXECUTIVOS.
PREMAG | 29.152.196/0001-11 | 040/2023 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2022 | BEATRIZ / PATRICIA / ANDERSON / MIGUEL | PRÓPRIO | 5489/2021 | CONSTRUÇÃO DE PASSARELA SOBRE A RJ106, ALTURA DO KM 23, EM FRENTE AO HOSPITAL DR. ERNESTO CHEGUEVARA | 6407291.17 | 2023-03-01 | 2024-01-30 | 1417949.42 | 22.13% | 24.13% | EXECUÇÃO DE INFRAESTUTURA E INICIO DAS RAMPAS SENTIDO MARICÁ.
MOPREM CONSTRUTORA LTDA. | 24121687000181 | 221/2022 | CONCONRRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2022 | FRANCYNARA / BEATRIZ / GABRIEL | PRÓPRIO | 1507/2022 | CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DO PARQUE NANCY SOBRE A RJ-106 NO KM 25 | 3534742.06 | 2022-10-03 | 2023-09-01 | 1393788.09 | 39.43% | 41.43% | EXECUÇÃO DA PROTENSÃO DA VIDA DE TRAVESSIA.
PROCEC | 00.346.071/0001-40 | 118/2022 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 31/2019 | PATRICIA / ANDRE / LUIZ | PRÓPRIO | 24025/2019 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AV. B DE OUTROS LOGRADOUROS. RIO BAMBU- CHÁCARA DE INOÃ | 24854764.27 | 2022-08-29 | 2023-09-20 | 9929297.67 | 39.95% | 41.95% | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM.
OMEGA | 12.647.362/0001-58 | 072/2020 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 30/2019 | FLÁVIO / GREG / CARLOS | PRÓPRIO | 13431/2019 | URBANIZAÇÃO DA ORLA DE PONTA NEGRA E CONSTRUÇÃO 06 QUIOSQUES | 33355105.31 | 2021-02-09 | 2023-10-09 | 11970352.05 | 35.89% | 37.89% | EXECUÇÃO DE RAMPAS E QUEBRA MAR.
|  | 231/2020 |  |  |  | 2538/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, PROJETO LEGAL E PROJETO EXECUTIVO, INCLUINDO TODOS OS SEUS ELEMENTOS E APROVAÇÕES LEGAIS, ORÇAMENTOS, ESTIMATIVA DE CUSTO, MEMÓRIAS DE CÁLCULOS, CRONOGRAMA DE OBRAS E ESPECIFICAÇÕES, E ASSESSORIA TÉCNICA A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA SOMAR – PARA A CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO VETERINÁRIO DE MARICÁ
|  | 167/2022 |  |  |  | 12254/2021 | PROGRAMA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS