## SOMAR_DOOI_NOVEMBRO2023
CONROLE DE OBRAS EM ANDAMENTO - ATUALIZADA EM NOVEMBRO/2023.
CONTRATADA | CNPJ | NUMERO DO CONTRATO | LICITAÇÃO | FISCAL | RECURSO | PROCESSO | OBJETO | VALOR | DADOS DA OBRA
[9 empty] | INÍCIO | VIGÊNCIA | VALOR PAGO | % PAGO | % EXECUTADO | SITUAÇÃO
UNICOL | 4125492000100 | 79/2020 | CONCONRRÊNCIA PÚBLICA Nº 28/2019 | ROMARIO / ALEX / ANA CLAUDIA | PRÓPRIO | 12977/2019 | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO TURISTICO E ECOLOGICO DO MIRANTE DO CAJU | 8247684.42 | 2020-06-22 | 2023-04-22 | 4325452.86 | 52.44% | 54.44% | EXECUÇÃO ALVENARIAS E REVESTIMENTOS.
PIRES MATOS - CONSTRUÇÕES EIRELI | 28369352000138 | 159/2022 | CONCONRRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/22 | KAREN / ROBERTO / LAIS | PRÓPRIO | 12874/2021 | CONSTRUÇÃO DOS ANEXOS (VESTIÁRIOS E DEPÓSITOS DE RESÍDUOS E PARTE CIVIL DA ETE) DO CAMPUS DE EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA CEPT | 1281694.36 | 2022-07-25 | 2023-05-11 | 1038615.03 | 81.03% | 83.03% | EXECUÇÃO DA PARTE CIVIL DA ETE E ACABAMENTOS FINAIS DOS ANEXOS.
CONSORCIO ECONORTE CMSA | 47381526000122 | 168/2022 | CONCONRRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2022 | LUIZ / PATRICIA / PATRICK | PRÓPRIO | 11787/2021 | PROJETO DE URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE ITAOCAIA VALLEY BACIA 01 | 20432567.94 | 2022-09-12 | 2023-09-12 | 9441646.48 | 46.21% | 48.21% | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO COM INTERTRAVADO.
CONSTRUTORA ZADAR LTDA | 30183941000179 | 215/2022 | CONCONRRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 | PHILLIPI / ANDRE / CLAUDENIR | PRÓPRIO | 12544/2021 | PROJETO DE URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE ITAOCAIA VALLEY BACIA 02 | 33274141.27 | 2022-09-12 | 2023-08-26 | 23546868.29 | 70.77% | 72.77% | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO COM INTERTRAVADO.
MOPREM CONSTRUTORA LTDA. | 24121687000181 | 174/2022 | TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022 | ILKE / PATRICIA / ANDRE | PRÓPRIO | 2686/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ESPRAIADO NA EVENIDA CENTRAL BAIRRO ESPRAIADO SITUADO NO 2º DISTRITO NO MUNICÍPIO DE MARICÁ | 3226871.52 | 2022-08-08 | 2023-07-28 | 2549430.33 | 79.01% | 81.01% | EXECUÇÃO DOS ACESSOS.
MOPREM CONSTRUTORA LTDA. | 24121687000181 | 220/2022 | TOMADA DE PREÇO Nº 04/2022 | ILKE / JHONATHAN / GIENAH | PRÓPRIO | 4404/2022 | PONTE SOBRE O RIO LUDGERO, NA ESTRADA DO RIO FUNDO, BAIRRO CAXITO, SITUADO NO 1º DISTRITO DO MUNICIPIO DE MARICÁ | 1797565.37 | 2022-12-05 | 2023-09-01 | 714775.71 | 39.76% | 41.76% | FUNDAÇÃO FINALIZADA PARA IÇAMENTO DAS VIGAS.
MOPREM CONSTRUTORA LTDA. | 24121687000181 | 242/2022 | TOMADA DE PREÇO Nº 03/2022 | ILKE / CARLOS / PHILLIPI | PRÓPRIO | 4059/2022 | CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO LUDGERO, NA AVENIDA ABREU SODRÉ - CENTRO. | 2142813.05 | 2022-11-01 | 2023-09-27 | 2108314.52 | 98.39% | 100% | OBRA FINALIZADA.
CONSÓRCIO ROTA DE MARICÁ | 48133842000148 | 246/2022 | CONCONRRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2022 | ROMARIO / ANDRÉ / ILKE / VICTOR / WELLIGTON/ JHONATHAN | PRÓPRIO | 5767/2022 | IMPLANTAÇÃO DE ELEVADO NO ENTRONCAMENTO DA RJ-106 COM RJ-114 CONTEMPLANDO ROTATÓRIA E RETORNO, NO BAIRRO FLAMENGO | 87983243.1 | 2022-10-17 | 2024-10-17 | 28433480.15 | 32.32% | 34.32% | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E VIGAS DA SUPERESTRUTURA.
CONSTRUTORA METROPOLITANA | 33049503000100 | 251/2022 | CONCONRRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2022 | PATRICK / GIENNAH / ALEX | PRÓPRIO | 1708/2022 | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS NO BAIRRO BARROCO EM ITAIPUAÇU | 24446845.47 | 2022-11-01 | 2023-10-13 | 19846840.44 | 81.18% | 83.18% | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO.
CINÉTICA | 615133000172 | 272/2022 | CONCONRRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2022 | LUIZ / ROBERTO / GIENNAH | PRÓPRIO | 14303/2021 | CONSTRUÇÃO DO ANEXO E PISCINA ARENA MUMBUCA | 4345506 | 2023-01-09 | 2023-12-05 | 134492.17 | 3.095% | 5.095% | OBRA SERÁ RELICITADA.
GREEN ENERGY | 18341624000138 | 274/2022 | CONCONRRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2022 | MARIANA / BRUNA / LAIS | PRÓPRIO | 2053/2022 | CONSTRUÇÃO DOS ANEXOS DA LONA CULTURAL DA BARRA DE MARICÁ | 1733137.82 | 2023-01-16 | 2023-12-08 | 106437.87 | 6.141% | 8.141% | INICIO DA FUNDAÇÃO E SISTEMA DE ESGOTO.
PREMAG | 29.152.196/0001-11 | 040/2023 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2022 | BEATRIZ / PATRICIA / ANDERSON / MIGUEL | PRÓPRIO | 5489/2021 | CONSTRUÇÃO DE PASSARELA SOBRE A RJ106, ALTURA DO KM 23, EM FRENTE AO HOSPITAL DR. ERNESTO CHEGUEVARA | 6407291.17 | 2023-03-01 | 2024-01-30 | 2743875.33 | 42.82% | 44.82% | EXECUÇÃO DE INFRAESTUTURA E INICIO DAS RAMPAS SENTIDO MARICÁ.
MOPREM CONSTRUTORA LTDA. | 24121687000181 | 221/2022 | CONCONRRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2022 | FRANCYNARA / BEATRIZ / GABRIEL | PRÓPRIO | 1507/2022 | CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DO PARQUE NANCY SOBRE A RJ-106 NO KM 25 | 3534742.06 | 2022-10-03 | 2023-09-01 | 1843531.42 | 52.15% | 54.15% | EXECUÇÃO DA PROTENSÃO DA VIDA DE TRAVESSIA.
PROCEC | 00.346.071/0001-40 | 118/2022 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 31/2019 | PATRICIA / ANDRE / LUIZ | PRÓPRIO | 24025/2019 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AV. B DE OUTROS LOGRADOUROS. RIO BAMBU- CHÁCARA DE INOÃ | 24854764.27 | 2022-08-29 | 2023-09-20 | 20377483.33 | 81.99% | 83.99% | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM.
OMEGA | 12.647.362/0001-58 | 072/2020 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 30/2019 | FLÁVIO / GREG / CARLOS | PRÓPRIO | 13431/2019 | URBANIZAÇÃO DA ORLA DE PONTA NEGRA E CONSTRUÇÃO 06 QUIOSQUES | 33355105.31 | 2021-02-09 | 2023-10-09 | 16433123.29 | 49.27% | 51.27% | EXECUÇÃO DE RAMPAS E QUEBRA MAR.