## CONTROLE
PLANILHA DE CONTROLE DE OBRAS INDIRETAS- JANEIRO 2024
EMPRESA | PROC. ADM | CONT. | PROC. PAG. | OBJETO | VALOR DO CONTRATO (R$) | ÚLTIMA MEDIÇÃO | PERÍODO DA ÚLTIMA MEDIÇÃO | VALOR DA ÚLTIMA MEDIÇÃO (R$) | ACUMULADO (R$) | SALDO (R$) | EXECUTADO | SALDO DE EMPENHO 2024 (R$) | SALDO DE EMPENHO ATUAL (R$)
COFRANZA | 16005/2019 | 052/2020 | 11889/2020 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO LOTEAMENTO OUROMAR | 18030038.84 | 15 | 23/12/21 À 12/01/22 | 218275.95 | 17833514.58 | 196524.26 | 98.91%
COMERCIAL DE EQUIPAMENTO CNL DE SÃO GONÇALO | 26050/2017 | 355/2018 | 5997/2020 | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E ALAMBRADO - CAMPO DE VÁRZEA - CAXITO | 388846.75 | 4 | 07/08/21 À 16/09/21 | 119812.57 | 370574.5 | 18272.25 | 95.3%
CONSÓRCIO ACA F.P. VIEIRA JARDIM ATLÂNTICO | 1888/2020 | - | - | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO JARDIM ATLÂNTICO LESTE - 4º DISTRITO | 13709819.6 | 1 | 24/01/22 À 23/02/22 | 315660.04 | 315660.04 | 13394159.56 | 2.302%
CINÉTICA INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA | 14303/2021 | 272/2022 | - | CONSTRUÇÃO DO ANEXO E DA PISCINA ARENA MUMBUCA-RODOVIA AMARAL PEIXOTO, KM 28 - MUMBUCA - 1º DISTRITO - MARICÁ - RJ | 4345506 | 1 | 09/01/23 À 08/02/23 | 134492.17 | 134492.17 | 4211013.83 | 3.095% | 48067.59 | 48067.59
CONSORCIO ECONORTE CMSA ITAOCAIA VALLEY | 11787/2021 | 168/2022 | - | URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE ITAOCAIA VALLEY - BACIA 01 | 20194331.94 | 10 | 01/10/23 À 31/10/23 | 994963.51 | 10436609.99 | 9757721.95 | 51.68% | 9757721.95 | 9757721.95
CONSORCIO MANU MANUELA | 18533/2022 | 117/2023 | - | CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DO MANU MANUELA | 3000365.56 | 4 | 29/10/23 À 08/12/23 | 1645177.3 | 2811311.02 | 189054.54 | 93.7% | 189054.54 | 189054.54
CONSÓRCIO ROTAS MARICÁ | 5767/2022 | 246/2022 |  | IMPLANTAÇÃO DO ELEVADO DO FLAMENGO NO ENTRONCAMENTO DA RJ-114 COM RJ-106 | 87983243.1 | 14 | 06/12/23 À 31/12/23 | 880978.83 | 33041061.55 | 54942181.55 | 37.55% | 54942181.55 | 54942181.55
CONSTRUTORA METROPOLITANA | 23945/2018 | 02/2021 | 6670/2021 | CONSTRUÇÃO DOS ACESSOS A PONTE SOBRE O CANAL DA PONTA NEGRA | 8272875.61 | 11 | 23/02/22 A 22/03/22 | 414515.92 | 8047871.38 | 225004.23 | 97.28% | - | 0
CONSTRUTORA METROPOLITANA | 2744/2019 | - | - | MACRODRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DIVERSOS LOGRADOUROS DE SÃO JOSÉ DE IMBASSAI. | 12770833.99 | 10 | 13/12/23 A 12/01/23 | 36307.65 | 12502995.76 | 267838.23 | 97.9% | - | 0
CONSTRUTORA METROPOLITANA | 21707/2018 | 007/2020 | 8438/2020 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE JACONÉ | 16637173.67 | DIF. | 01/08/21 À 31/08/21 | 165143.95 | 13499359.88 | 3137813.79 | 81.14% |  | 0
[6 empty] | 14ª | 01/08/21 À 31/08/21 | 956710.66 |  |  |  |  | 0
CONSTRUTORA METROPOLITANA | 1708/2022 | 251/2022 |  | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS NO BAIRRO BARROCO EM ITAIPUAÇU | 28373303.97 | 14 | 09/12/23 A 31/12/23 | 769684.46 | 23190125.7 | 5183178.27 | 81.73% | 9711118.11 | 9711118.11
CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA | 1827/2023 | 76/2023 | 7462/2023 | SERVIÇO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA: GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE ACORDO COM A LEI 14.133/2021; | 53000 | 1 | 01/10/23 A 31/10/24 | 53000 | 53000 | 0 | 100% |  | 0
CONTECK | 2538/2020 | 231/2020 | 3769/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, PROJETO LEGAL E PROJETO EXECUTIVO, INCLUINDO TODOS OS SEUS ELEMENTOS E APROVAÇÕES LEGAIS, ORÇAMENTOS, ESTIMATIVA DE CUSTO, MEMÓRIAS DE CÁLCULOS, CRONOGRAMA DE OBRAS E ESPECIFICAÇÕES, E ASSESSORIA TÉCNICA A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA SOMAR – PARA A CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO VETERINÁRIO DE MARICÁ | 1289116.73 | 3 | 01/10/23 A 31/10/25 | 222969.51 | 1078184.36 | 210932.37 | 83.64% |  | 0
D.SOARES | 431/2023 | 35/2023 | 10229/2023 | SERVIÇOS DE SONDAGEM GEOTÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 229302.32 | 3ª | 12/07/23 A 02/10/23 | 32996.78 | 104796.28 | 124506.04 | 45.7% | 124506.04 | 124506.04
DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI | 757/2021 | 33/2021 | 4235/2021 | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS | 5482 | 1 | 21/01/21 À 06/04/21 | 4270 | 4270 | 1212 | 77.89% |  | 0
DUTRA E PINTO | 11342/2018 | 809/2018 | 27300/2018 | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO | 543686.26 | 8 | 30/10/19 À 29/11/19 | 34622.89 | 518382.09 | 25304.17 | 95.35% | - | 0
EMAM | 10553/2018 | 694/2018 | 24820/2018 | FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO (CAP) | 11156449.49 | 27 | 01/11/21 À 03/12/21 | 1670643.13 | 9221423.1 | 1935026.39 | 82.66% |  | 0
EMBRATOP | 402/2022 | 78/2022 |  | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TOPOGRAFIA | 539760 | 2 | 23/04/22 À 31/05/22 | 255500 | 539760 | 0 | 100% |  | 0
ENGEBIO ENGENHARIA DE MEIO AMBIENTE | 27225/2017 | 289/2018 | 27522/2018 | SERVIÇO DE USINAGEM, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO 4ª PRORROGAÇÃO | 44668005.65 | 20 | 16/11/22 À 30/11/22 | 323819.09 | 40612086.01 | 4055919.64 | 90.92% | - | 0
ENGEBIO ENGENHARIA DE MEIO AMBIENTE | 6191/2022 | 260/2022 | 3643/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE USINAGEM, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE | 38064539.54 | 12 | 01/11/23 A 30/11/23 | 1038118.97 | 16129513.68 | 21935025.86 | 42.37% | 22893368.22 | 22893368.22
ENGEBIO ENGENHARIA DE MEIO AMBIENTE | 3167/2018 | 630/2018 | 14217/2020 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL-2ª PRORROG. - TAPA BURACO TIPO A E B | 14067614.58 | 12 | 01/08/22 À 31/08/22 | 370574.29 | 13646519.95 | 421094.63 | 97.01% |  | 0
ENGEBIO ENGENHARIA DE MEIO AMBIENTE | 9682/2023 | 220/2023 | - | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL-2ª PRORROG. - TAPA BURACO TIPO A E B | 19263136.26 | 2 | 01/12/23 À 31/12/23 | 1416136 | 3012035 | 16251101.26 | 15.64% | 16052616.55 | 16052616.55
ENGEBIO ENGENHARIA DE MEIO AMBIENTE | 1015/2018 | 326/2018 | 24467/2018 | URBANIZAÇÃO COM EXECUÇÃO DE MEIO FIO, PREPARO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO, CALÇADA, CICLOVIA E PÓRTICO. JACONÉ | 11298335.45 | 13 | 11/08/21 À 10/09/21 | 244868.27 | 8930192.67 | 2368142.78 | 79.04% |  | 0
[6 empty] | 14 | 11/09/21 À 10/10/21 | 157026.79 |  |  |  |  | 0
ENGEBIO ENGENHARIA DE MEIO AMBIENTE | 1300/2013 | 142/2013 | 12793/2014 | IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE | 12274746.08 | 19 | 08/03/19 À 22/03/19 | 121325.47 | 11136083.48 | 1138662.6 | 90.72% | - | 0
ENGEBIO ENGENHARIA DE MEIO AMBIENTE | 15699/2014 | 003/2018 | 13548/2018 | URBANIZAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSOS LOGRADOUROS NO LOTEAMENTO SÃO BENTO DA LAGOA 2 | 3229845.48 | 4 | 21/07/18 À 20/08/18 | 423725.9 | 1879623.88 | 1350221.6 | 58.2% | - | 0
ENGEBIO ENGENHARIA DE MEIO AMBIENTE | 13578/2013 | 194/2014 | 18671/2018 | URBANIZAÇÃO E DRENAGEM DE LOGRADOUROS SÃO BENTO DA LAGOA I | 974545.1 | 2 | 21/06/18 À 20/07/18 | 335560.78 | 530769.83 | 443775.27 | 54.46% | - | 0
ENGEBIO ENGENHARIA DE MEIO AMBIENTE | 24841/2022 | 162/2023 | - | INSTALAÇÃO DE ONDULAÇÃO TRANSVERSAL E TRAVESSIAS ELEVADAS EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE MARICÁ . | 11556548.74 | 3 | 01/12/23 À 31/12/23 | 154367.9 | 750528.02 | 10806020.72 | 6.494% | 6831982.52 | 6831982.52
EMAM | 4501/2023 | 143/2023 | 16366/2023 | FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 30/45 | 30117108.14 | 6 | 01/12/23 À 31/12/23 | 1354134.81 | 6373701.13 | 23743407.01 | 21.16% | 8133809.76 | 8133809.76
GREEN ENERGY | 2053/2022 | 274/2022 |  | CONSTRUÇÃO DOS ANEXOS DA LONA CULTURAL - BARRA DE MARICÁ.RUA 13 COM AVENIDA CENTRAL - BARRA DE MARICÁ - MARICÁ/RJ | 1733137.82 | 1 | 16/01/23 À 15/02/23 | 106437.87 | 106437.87 | 1626699.95 | 6.141% | 1626699.95 | 1626699.95
HIDROTÉCNICA ENGENHARIA LTDA | 705/2018 | 502/2018 | 13319/2019 | URBANIZAÇÃO, SANEAMENTO E DRENAGEM DA AVENIDA BEIRA RIO INOÃ - MARICÁ | 15049537.56 | 17 | 02/05/21 A 01/07/21 | 420635.31 | 14659546.12 | 389991.44 | 97.41% | - | 0
[6 empty] | DIF. | 02/03/21 A 01/07/21 | 139696.44 |  |  |  |  | 0
HSR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 4702/2018 | 538/2018 | 17527/2018 | CAMPUS DE EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA - CEPT | 51273186.51 | 48 | 01/07/23 À 31/07/23 | 213802.21 | 50475761.44 | 797425.07 | 98.44% | 0 | 0
K8.COM ENGENHARIA E SERVIÇOS | 27732/2018 | 087/2019 | 29220/2019 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO CASA NAIR | 2325074.3 | 9 | 23/02/21 À 23/06/22 | 551598.14 | 2227377.5171 | 97696.78 | 95.8% | - | 0
LAZARUS CONSULTORIA | 12254/2021 | 167/2022 | 15434/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS DO MUNICÍPIO DE MARICÁ | 27594329.42 | 13 | 01/08/23 À 31/08/23 | 1176007.25 | 14222156.6 | 13372172.82 | 51.54% | 12788767.62 | 12788767.62
LGCONE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 558/2016 | 252/2017 | 7954/2018 | AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA E SILVA | 604164.1 | 3 | 01/01/20 À 15/01/20 | 54929.44 | 251341.82 | 352822.28 | 41.6% | - | 0
MASTER COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 905/2018 | 506/2018 | 22373/2018 | PROJ. EXEC. PARA CONVERSÃO DE REDE ELÉTRICA DE DISTRIB. AÉREA AT E BT, TEL., DADOS E FIBRA ÓTICA EM REDE SUBTERRÂNEA. | 1410846.738 | 13 | 01/08/19 À 30/08/19 | 58766.56 | 1379296.31 | 31550.43 | 97.76% | - | 0
MK CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELLI | 7624/2020 | 97/2021 | 8048/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS, COM USO DE MARTELO VIBRATÓRIO | 2961560.64 | 3 | 26/07/21 A 25/08/21 | 89175.36 | 1276742.79 | 1684817.85 | 43.11% | - | 0
MOPREM CONSTRUTORA LTDA - EPP | 2686/2022 | 174/2022 | 17212/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ESPRAIADO NA EVENIDA CENTRAL BAIRRO ESPRAIADO SITUADO NO 2º DISTRITO NO MUNICÍPIO DE MARICÁ | 3226871.52 | 6 | 08/01/23 A 07/02/23 | 555425.26 | 2549430.33 | 677441.19 | 79.01% | 677441.19 | 677441.19
MOPREM CONSTRUTORA LTDA - EPP | 2087/2022 | 170/2022 | 17319/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO LUDGERO, NA ESTRADA DO CAXITO, BAIRRO CAXITO, SITUADO NO 1º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE MARICÁ | 1918300.15 | 7 | 08/02/23 A 07/03/23 | 201486.36 | 1852547.15 | 65753 | 96.57% | 0 | 0
MOPREM CONSTRUTORA LTDA - EPP | 4059/2022 | - | - | PONTE DO LUDGERO (ABREU SODRÉ) | 2142813.05 | 3 | 01/03/23 A 31/05/23 | 980621.14 | 2108314.52 | 34498.53 | 98.39% | 0 | 0
MOPREM CONSTRUTORA LTDA - EPP | 1507/2022 | 221/2022 | - | CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DO PARQUE NANCI | 3740867.04 | 6 | 09/11/23 A 08/12/23 | 1095194.88 | 3269577.75 | 471289.29 | 87.4% | 471289.29 | 471289.29
MOPREM CONSTRUTORA LTDA - EPP | 4404/2022 | 220/2022 |  | CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO LUDGERO, NA ESTRADA DO RIO FUNDO, BAIRRO CAXITO, SITUADO NO 1º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE MARICÁ. | 2020415.19 | 3 | 30/10/23 A 13/11/23 | 1117567.09 | 1832342.8 | 188072.39 | 90.69% | 237317.6 | 237317.6
NOVA HORIZONTE | 8776/2020 | 121/2020 | 15472/2020 | LOCAÇÃO DE MONOBLOCOS HABITÁVEIS 1ª PRORROGAÇÃO | 106510.2 | 12 | 01/06/22 A 05/07/22 | 8875.85 | 106510.2 | 0 | 100% |  | 0
NOVA HORIZONTE | 8776/2020 | 121/2020 | 15472/2020 | LOCAÇÃO DE MONOBLOCOS HABITÁVEIS 2ª PRORROGAÇÃO | 112665 | 6 | 06/12/23 A 05/01/23 | 9388.75 | 56332.5 | 56332.5 | 50% | 65721.25 | 65721.25
OMEGA | 21705/2018 | 006/2020 | 5746/2020 | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA GAMBOA | 14566095.02 | 14 | 16/03/21 À 25/03/21 | 406405.03 | 13958057 | 608038.02 | 95.83% |  | 0
OMEGA | 2748/2019 | 128/2019 | 14034/2020 | LIGAÇÃO DAS ESTRADAS DA GAMBOA BAIXADA MINEIRA | 7603465.21 | 12 | 17/10/21 à 16/12/21 | 266948.15 | 6910908.85 | 692556.36 | 90.89% |  | 0
OMEGA | 13431/2019 | 072/2020 | 5775/2021 | URBANIZAÇÃO DA ORLA DE PONTA NEGRA E CONSTRUÇÃO DE SEIS QUIOSQUES | 40213009.89 | 11 | 01/10/23 À 30/10/23 | 3867771.26 | 20300894.55 | 19912115.34 | 50.48% | 19654237.1 | 19654237.1
ONIX | 26433/2017 | 345/2018 | 18203/2018 | URBANIZAÇÃO DA ORLA DE ITAIPUAÇU COM CONSTRUÇÃO DE GUARITAS DE GUARDA VIDAS ORLA 01 | 47725917.21 | 24 | 13/01/23 À 11/02/23 | 177559.29 | 39375779.9 | 8350137.31 | 82.5% | 0 | 0
ONIX | 26668/2017 | 206/2018 | 16080/2018 | URBANIZAÇÃO DA ORLA DE ITAIPUAÇU COM CONSTRUÇÃO DE GUARITAS DE GUARDA VIDAS ORLA 02 | 46672473.65 | 22 | 12/01/23 À 10/02/23 | 551740.19 | 36434495.05 | 10237978.6 | 78.06% | 0 | 0
PIRES MATOS - CONSTRUÇÕES EIRELI | 12874/2021 | 159/2022 | - | CONSTRUÇÃO DOS ANEXOS (VESTIÁRIOS E DEPÓSITOS DE RESÍDUOS E PARTE CIVIL DA ETE) DO CAMPUS DE EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA CEPT | 1346352.66 | 5 | 16/07/23 À 15/08/23 | 341259.59 | 1038615.03 | 307737.63 | 77.14% | 0 | 0
PREMAG | 25157/2017 | 773/2018 | 2963/2019 | PONTE SOBRE O CANAL DE PONTA NEGRA | 3807911.94 | 8 | 02/02/20 À 29/02/20 | 69345.88 | 3151363.13 | 656548.81 | 82.76% |  | 0
PREMAG | 5489/2022 | 040/2023 |  | CONSTRUÇÃO DE PASSARELA SOBRE A RJ 106, ALTURA DO KM23, EM FRENTE AO HOSPITAL DR.ERNESTO CHE GUEVARA . | 6407291.17 | 5 | 16/10/23 À 15/11/23 | 1248059.37 | 3991934.7 | 2415356.47 | 62.3% | 2415356.47 | 2415356.47
PRIMOTECH | 12358/2018 | 414/2018 | 14441/2018 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 3ª PRORROGAÇÃO | 59997355.8 | 11 | 21/03/22 A 30/03/22 | 1409605.97 | 42070716.65 | 17926639.15 | 70.12% |  | 0 | #REF!
PRIMOTECH | 464/2018 | 016/2018 | 2935/2018 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 5ª PRORROGAÇÃO | 48851146.5 | 14 | 11/12/22 A 31/12/22 | 440005.62 | 42378994.45 | 6472152.05 | 86.75% | - | 0 | #REF!
PRIMOTECH | 12358/2018 | 414/2018 | 14441/2018 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 4ª PRORROGAÇÃO | 68684479.8 | 14 | 01/06/23 A 08/06/23 | 540798.48 | 62074894.52 | 6609585.28 | 90.38% | 0 | 0
PROCEC | 24019/2018 | 027/2020 | 11663/2020 | CONSTRUÇÃO DE PASSARELA SOBRE A RJ 106, KM 16,5 | 3275743.48 | 6 | 16/11/21 À 14/01/22 | 347102.34 | 3272912.56 | 2830.92 | 99.91% |  | 0 | 31251609.06
PROCEC | 24025/2019 | 118/2022 | - | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AVENIDA B E DE OUTROS LOGRADOUROS COM CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO BAMBU - CHÁCARA DE INOÃ. | 40722338.09 | 13 | 05/11/23 À 04/12/23 | 2296665.22 | 22606997.74 | 18115340.35 | 55.51% | 16915238.81 | 16915238.81
SAGA CONSTRUTORA | 1729/2018 | 583/2018 | 27512/2018 | DUPLICAÇÃO DA ESTRADA OSCAR VIEIRA DA COSTA (ANTIGA ESTRADA DOS CAJUEIROS) | 21835622.77 | 11 | 22/10/20 À 17/11/20 | 1930949.93 | 15658116.06 | 6177506.71 | 71.71% |  | 0 | 25488826.58
SILGUI | 13054/2019 | 17/2020 | 14323/2020 | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DA SOMAR | 1098045.87 | 3 | 23/06/20 À 06/08/20 | 47560.79 | 156355.26 | 941690.61 | 14.24% |  | 0
TRAÇADO | 6523/2021 | 211/2021 | - | FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 | 23608980.11 | 23 | 01/06/23 A 30/06/23 | 839461.14 | 22823788.76 | 785191.35 | 96.67% | 0 | 0
TECNIPAR | 8505/2020 | - | - | 3º USO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2019 PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 755300 | 0 | - | 0 | 0 | 755300 | 0% |  | 0
UNICOL | 12977/2019 | 079/2020 | 12362/2020 | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO TURÍSTICO E ECOLÓGICO DO MIRANTE DO CAJÚ | 8247684.42 | 20 | 15/08/22 A 22/04/22 | 6663.43 | 4325452.86 | 3922231.56 | 52.44% | 0 | 0
VALPLAT CONSTRUÇÕES EIRELLI | 1470/2020 | 20/2021 | 6530/2021 | MACRODRENAGEM NO RIO ITAOCAIA VALLEY - TRECHO RUA GUARANY | 1928951.9 | 3 | 12/06/21 À 11/07/21 | 524586.43 | 1917745.76 | 11206.14 | 99.42% |  | 0
[6 empty] | DIF. | 12/05/21 À 11/06/22 | 106384.86 |  |  |  |  | 0
ZADAR CONTRUTORA | 12544/2021 | 215/2022 |  | URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE ITAOCAIA VALLEY-BACIA-02 | 40202146.44 | 17 | 16/08/23 À 15/09/23 | 1256271.76 | 30012833.84 | 10189312.6 | 74.65% | 5361847.67 | 5361847.67
SOMAS |  |  |  |  | 1016808152.018 |  |  | 38320136.23 | 705539018.4371 | 311269133.58 |  | 188898343.78 | 188898343.78

## Planilha1
1587438.28 |  |  | primotech | primotech
5361847.67 | 29542272.18 |  | 016/2018 | 414/2018
3774409.39 | 33316681.57 |  | 2549668.55 | 22570033.53
| 33316681.57 |  | 361205.68 | 18358766.06
|  |  | 2188462.87 | 4211267.47
2188462.87
3259764.69
3737978.9
2035716.94
1702261.96

## ADM 16005.2019 - OUROMAR (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SOMAR - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS DE MARICÁ
|  | DIVISÃO ADMINISTRATIVA |  |  | SETOR DE PROCESSAMENTO
MAPA DE CONTROLE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
Processo PG nº 11889/2020 |  |  |  | Contrato : 52/2020 |  |  | Empresa: COFRANZA CONSTRUTORA LTDA.
Processo ADM nº 16005/2019 |  |  |  | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO LOTEAMENTO OUROMAR.
Valor contratual R$ 14.702.968,24 |  |  |  | Data de início: 09/06/2020 |  |  | Data de Término Vigência:10/11/2021 / 06/02/2022 Data de Término: Execução 10/10/2021
1º Reajuste: | 3327070.6 |  |  | Paralisação: 09/12/2020 - 01/03/2021 |  |  | Reinicio: 01/02/2021 - 07/06/2021
EMPENHO |  |  | NOTA FISCAL |  |  | Saldo Empenho | Saldo Contrato | Obs.
Data | Nº | Valor | Data | Nº | Valor
2020-03-11 | 235/2020 E | 13858099.15 | 2020-08-14 | 422 | 173930.7 | 17822265.97 | 14529037.54 | REFERENTE A 1° MEDIÇÃO DE 09/06/2020 À 08/07/2020
2020-05-15 | 11570/2020 | -7031191 | 2020-09-24 | 428 | 1268406.16 | 16553859.81 | 13260631.38 | REFERENTE A 2° MEDIÇÃO DE 09/07/2020 À 08/08/2020
2021-01-20 | 13360 A | -33842.17 | 2020-10-23 | 433 | 1514416.2 | 15039443.61 | 11746215.18 | REFERENTE A 3° MEDIÇÃO DE 09/08/2020 À 08/09/2020
2021-01-04 | 38/2021-E | 7876060.09 | 2020-11-19 | 439 | 1357652.28 | 13681791.33 | 10388562.9 | REFERENTE A 4° MEDIÇÃO DE 09/09/2020 À 08/10/2020
2021-08-06 | 014126/2021A | -644870.52 | 2020-12-14 | 454 | 1433204.06 | 12248587.27 | 8955358.84 | REFERENTE A 5° MEDIÇÃO DE 09/10/2020 À 08/11/2020
2021-08-06 | 544/2021E | 644870.52 | 2021-01-18 | 459 | 1045456.58 | 11203130.69 | 7909902.26 | REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DE 09/11/2020 À 08/12/2020
2021-08-06 | 554/2021E | 818124.56 | 2021-03-09 | 462 | 1808336.15 | 9394794.54 | 6101566.11 | REFERENTE A 7° MEDIÇÃO DE 01/02/2021 À 28/02/2021
2021-08-06 | 555/2021E | 2508946.04 | 2021-06-28 | 485 | 1462832.59 | 7931961.95 | 4638733.52 | REFERENTE A 8° MEDIÇÃO DE 07/06/2021 À 22/06/2021
|  |  | 2021-07-23 | 504 | 644870.52 | 7287091.43 | 3993863 | REFERENTE A 9° MEDIÇÃO DE 23/06/2021 À 15/07/2021
|  |  | 2021-08-27 | 513 | 799302.04 | 6487789.39 | 6521631.56 | REFERENTE A 10° MEDIÇÃO DE 16/07/2021 À 05/08/2021
|  | 17996196.67 |  |  | 11508407.28

## ADM 20054.2019 - ETE'S (hidden)
Estado do Rio de Janeiro
Somar - Autarquia de Serviços de Obras de Maricá
Diretoria Operacional de Administração e Finanças
Divisão Administrativa - Setor de Processamento
Mapa de Controle de Execução Contratual
Processo PG nº 30450/2019 |  |  | Empresa: TECNIPAR AMBIENTAL LTDA
Processo ADM nº20054/2019 |  |  | Objeto: Aquisição de estações de tratamento de esgoto (ETE'S) compactas, a serem instaladas em vários pontos do município de Maricá |  |  | Data da 2ª paralisação: 08/06/2020
Contrato nº80/2019 |  |  | Data início: 01/10/2019 |  |  | Data do 2ª reinício: 01/12/2020
valor contratual: R$ 901.600,00 |  |  | Data da paralisação: 02/01/2020 |  |  | Data Término : 11/11/2021
Data do reinício: 20/03/2020
EMPENHO |  |  | NOTA FISCAL |  |  | Saldo Empenho | Saldo Contrato | OBS.
Data | Nº | Valor | Data | Número | Valor
2019-08-13 | 364/2019 - E | 901600 | 2019-12-16 | 1022 | 209580 | 901600 | 901600 | Nota fiscal cancelada
2020-03-18 | 11327/2020 -A | -203000 | 2019-12-19 | 1040 | 209580 | 692020 | 692020
2020-03-20 | 256/2020 - E | 203000 | 2020-01-15 | 1068 | 279440 | 412580 | 412580
|  |  | 2020-03-10 | 2033 | 209580 | 203000 | 203000
|  |  | 2020-12-15 | 2181 | 60900 | 142100 | 142100
|  |  | 2021-08-31 | 2123 | 81200 | 60900 | 60900
|  |  | 2021-08-31 | 2124 | 60900 | 0 | 0
|  | 901600 |  |  | 901600