## SOMAR_DOOI_SETEMBRO2024
CONROLE DE OBRAS EM ANDAMENTO - ATUALIZADA EM SETEMBRO/2024.
CONTRATADA | CNPJ | NUMERO DO CONTRATO | LICITAÇÃO | FISCAL | RECURSO | PROCESSO | OBJETO | VALOR | DADOS DA OBRA
[9 empty] | INÍCIO | VIGÊNCIA | VALOR PAGO | % PAGO | % EXECUTADO | SITUAÇÃO
CONSTRUTORA ZADAR LTDA | 30183941000179 | 215/2022 | CONCONRRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 | PHILLIPI / ANDRE / CLAUDENIR | PRÓPRIO | 12544/2021 | PROJETO DE URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE ITAOCAIA VALLEY BACIA 02 | 40202146.44 | 2022-09-12 | 2023-08-26 | 35083862.4 | 87.27% | 89.27% | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO.
CONSÓRCIO ROTA DE MARICÁ | 48133842000148 | 246/2022 | CONCONRRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2022 | ROMARIO / ANDRÉ / ILKE / VICTOR / WELLIGTON/ JHONATHAN | PRÓPRIO | 5767/2022 | IMPLANTAÇÃO DE ELEVADO NO ENTRONCAMENTO DA RJ-106 COM RJ-114 CONTEMPLANDO ROTATÓRIA E RETORNO, NO BAIRRO FLAMENGO | 88905883.64 | 2022-10-17 | 2024-10-17 | 62947780.38 | 70.8% | 72.8% | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E ESTRUTURA.
CINÉTICA | 615133000172 | 272/2022 | CONCONRRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2022 | LUIZ / ROBERTO / GIENNAH | PRÓPRIO | 14303/2021 | CONSTRUÇÃO DO ANEXO E PISCINA ARENA MUMBUCA | 4345506 | 2023-01-09 | 2023-12-05 | 134492.17 | 3.095% | 5.095% | OBRA SERÁ RELICITADA.
GREEN ENERGY | 18341624000138 | 274/2022 | CONCONRRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2022 | MARIANA / BRUNA / LAIS | PRÓPRIO | 2053/2022 | CONSTRUÇÃO DOS ANEXOS DA LONA CULTURAL DA BARRA DE MARICÁ | 1733137.82 | 2023-01-16 | 2023-12-08 | 153389.91 | 8.85% | 10.85% | CONTRATO RESCINDIDO
PROCEC | 00.346.071/0001-40 | 118/2022 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 31/2019 | PATRICIA / ANDRE / LUIZ | PRÓPRIO | 24025/2019 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AV. B DE OUTROS LOGRADOUROS. RIO BAMBU- CHÁCARA DE INOÃ | 40722338.09 | 2022-08-29 | 2023-09-20 | 35405592.54 | 86.94% | 88.94% | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO.
OMEGA | 12.647.362/0001-58 | 072/2020 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 30/2019 | FLÁVIO / GREG / CARLOS | PRÓPRIO | 13431/2019 | URBANIZAÇÃO DA ORLA DE PONTA NEGRA E CONSTRUÇÃO 06 QUIOSQUES | 40213009.89 | 2021-02-09 | 2023-10-09 | 35405592.54 | 88.05% | 90.05% | EM EXECUÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA GALETA.